中華民國足球協會2025年國際女子足球邀請賽中華台北VS紐西蘭場地布置活動執行採購案需求規範書

- 賽事舉辦時間及場地如下：

- 賽事名稱：2025年國際女子足球邀請賽中華台北VS紐西蘭。

- 賽事時間：114年4月6日至114年4月9日止。

- 賽事地點：高雄楠梓足球場。

- 履約期限：自決標翌日起至114年5月31日止。

- 履約地點：高雄楠梓足球場及本會指定地點。

- 採購金額：新臺幣50萬元整(含稅，依實際決標金額為準)。

- 賽務場地施工、執行與賽事現場硬體規劃及執行，其內容需求如下：

- 賽事辦理期間：114年4月6日至114年4月9日；

- 進場時間：114年4月6日至114年4月7日；

- 撤場時間：114年4月8日至114年4月9日。

- 本案得標廠商負責規劃賽事現場行銷宣傳物製作與硬體設備設置，包含發電機租賃搭設與相關專業人員設置、賽事現場布置等，其項目均須符合AFC（Asian Football Confederation，亞洲足球聯盟）國際賽事需求，請參考如附件列表。

- 現場佈置物、行銷宣傳製作及安裝設置：球場布置帆布、贊助商看板、關東旗，並須符合本會相關規範與需求。

- 硬體相關設備配置：桌椅硬體器材、伸縮帳篷、桌子、PE椅、貴賓椅套、阻隔柵欄、TRUSS系統、主視覺背板、替補席硬體、贊助商看板、觀眾動線燈照。

- 人力規劃：包含發電機、賽前/後記者會相關硬體設備專業人力等，以及相關人員需求之設施如桌椅或休息區等設置。並得於賽事期間設置上述相關人力駐點於場內。

- 以上有關賽務與場地設施相關規範請參閱AFC條件，並須符合賽事需求。

- 配合事項：

- 得標廠商應於114年4月7日下午5時前，須完成場館各辦公室所有配置和布置，會場不可有施工或大量噪音。

- 相關空間配置需求，須符合本會國際賽事規範或指定格式執行。

- 參與投標廠商應到現場查看實際了解現況，並詳加核算確實規劃，凡與完成本案所有關連之工作，均應詳加估算在內，實際以本會說明及符合本會國際賽事規範與指定格式為準。

- 賽事現場有關之設置附件如下：

| 編號 | 項目 | 內容規範 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 賽事現場布置 | 球場布置、贊助商看板、關東旗、混和區、媒體室、記者會室、桌牌、辦公室、安檢動線、空間標示牌、進場指示牌、替補席後隊名板、球隊注意事項(中英)、Access Board、SAD卡等。 |  |
| 2 | 行銷宣傳 製作物 | 主視覺truss、A字版、視覺佈置、空間帳篷標示、空間背板、空間遮蓋、貴賓簽名軸、記者會背板、MIC牌、AD卡、比賽票券(一般+VIP)、VVIP邀請函。 |  |
| 3 | 硬體器材 | 伸縮帳篷、桌子、PE椅、貴賓椅、阻隔柵欄。 |  |
| 4 | TRUSS系統 | 主視覺硬體、替補席硬體、贊助商看板硬體 |  |
| 5 | 燈光系統 | 動線燈照、燈具。 |  |

備註：詳規劃內容將視實際狀況調整，114年4月7日星期一下午5時以前，須先設置完成。

- 工作期程及撥款方式：

場地佈置進場完成，經驗收並合格且無待解決事項後，得標廠商於活動辦理完成後30日曆天內（含星期例假日、國定假日及其他休息日）應檢具收據或發票，本會於接到得標廠商提出請款單據後，本會送補助機關(教育部體育署)核銷並於收受撥付款至機關帳戶後15工作天內，一次無息結付尾款。

- 企劃書規格：

企劃書製作規格請以直式A4紙張橫書雙面印刷，請加封面，註明「中華民國足球協會2025年國際女子足球邀請賽中華台北VS紐西蘭場地布置活動執行採購案」採購案企劃書、投標廠商名稱及提出日期，左邊裝訂成冊並加註頁碼。提送企劃書1式6份。其應載內容格式至少應包括：

- 團隊執行能力：

- 投標廠商簡介：包括組織結構、業務績效、專業技術、履約能力等，並檢附曾經執行與本案同性質之具體例證及成果。

- 本案執行團隊簡介：包含整體人力配置、組織分工表。執行團隊應應對下列人員提出確切人選及介紹，包含但不限於大型體育活動現場技術統籌、舞台架設等相關人力，以及行政總窗口，以上成員均應檢附相關工作經歷等（前述專案團隊成員，若非投標廠商編制內員工，請於企劃書內附上合作意向書）。

- 協力廠商：請說明合作及分工方式，須提供協力廠商曾承作大型體育活動之具體例證，並於企劃書內附上合作意向書。

- 工作規劃與執行：須提出整體及各事項完成日期之規畫表，內容須附表要求各場地配置及動線規劃、線路架設等整體規劃涵蓋事項如下：

- 比賽場館與練習場館整體規劃設計、裝潢施工及相關工作安排與執行。

- 平面設計及輸出。設計內容智慧財產權及實物皆歸AFC與本會所有，設計內容如涉及第三人權利時，由得標廠商負責解決。

- 協力廠商：請說明合作及分工方式，須提供協力廠商曾承作大型體育活動之具體例證，並於企劃書內附上合作意向書。

- 期程與人力安排：包含每一工作項目之期程規劃、組織分工、作業方式、具體作業進度時程表(應詳列預訂實施進度)。

- 經費明細表：應逐一詳列工作項目、規格、數量、單價、總價（含稅、保險）。各項費用以新臺幣「元」為單位；無論得標與否，在契約生效前，投標廠商及得標廠商所花費之一切費用（包括文件資料、企劃書、郵件等）應自行負擔，亦不得列入本案經費分析資料中。

- 廠商履約能力及經驗：提供執行本案人力配置，履行本案工作人員經驗、能力與專業性、配合度，執行團隊之整合能力，過去執行相關案件實績等，預定工作進度掌握，執行整體計畫督導。

- 企劃書內頁依序應包括評分項目與企劃書內容對照表、目錄、本文及附錄。

- 投標廠商評審須知：

- 本案將由本會依「採購評選委員會組織準則」成立評審小組（下稱本小組），並依「採購評選委員會組織準則」及參考「最有利標評選辦法」辦理評審。

- 評審作業：

- 投標文件經審查合於本案招標文件規定者，始得為受評廠商。

- 受評廠商須辦理簡報，廠商簡報時：

- 受評廠商於評審會議時，應派本案負責人或工作小組人員出席簡報，簡報先後次序於評審會議前抽籤決定之。

- 輪由該廠商簡報時，其出席人數應不得超過 2人，其他廠商應先行退場。

- 輪由特定廠商簡報，而該廠商未能及時辦理簡報者，經唱名三次，視同該廠商放棄簡報及答詢，若有「簡報及答詢」評分項目以0分計之。

- 評審委員於評審中，得就受評廠商所提與評審項目有關之書面資料及簡報有關內容提出詢問，受評廠商列席人員僅得就該詢問事項發言。

- 受評廠商家數未達3家者，簡報時間為15分鐘，答詢時間以10分鐘（採統問統答方式計時）；3家以上，簡報為10分鐘、答詢時間7分鐘。

- 簡報及答詢計時於倒數1分鐘時，按鈴1聲；時間到時按鈴2聲，該廠商應立即停止簡報。

- 評審時間及地點：另行通知資格審查合格廠商。

- 評審項目及權重：

| 項次 | 評審項目 |  | 配分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 企劃書內容之適當性 | - 廠商介紹。 - 體育活動執行經歷。 - 計畫內容（含賽事場地布置活動執行規劃及設備規劃）。 | 40 |
| 二 | 廠商履約能力與經驗(含預定工作進度掌握) | - 執行本案工作人員經驗、能力與專業性、配合度，執行團隊之整合能力，過去執行相關案 件實績等。 - 執行整體計畫督導與緊急應變措施之可行性及有效性。 | 30 |
| 三 | 價格之合理性 | - 標價合理性。 - 標價組成內容合理性。 | 20 |
| 四 | 簡報及答詢 |  | 10 |
| 合計 |  |  | 100 |

- 優勝廠商評定方式：序位法

- 由工作小組提出初審意見，評審委員就初審意見、廠商資料、評審項目逐項討論後，由各該評審委員辦理序位評比，就個別廠商各評審項目及子項分別評分後予以加總，並依加總分數高低轉換為序位。個別廠商之平均總評分（計算至小數點以下二位數，小數點以下第三位四 捨五入），其未達75分者，不得列為議價對象。若所有廠商平均總評分均未達75分者，則優勝廠商從缺並廢標。

- 評審委員於各評審項目及子項之評分加總轉換為序位後，彙整合計各廠商之序位，以平均總評分75分以上之序位合計值最低廠商為第1名，次低者為第2名，餘依此類推，其標價合理，無浪費公帑情形，且經出席評審委員過半數之決定者，方列入優勝廠商。

- 優勝廠商為1家者，以議價方式辦理；優勝廠商2家以上者，依優勝序位以依序議價方式辦理。其有2家以上優勝廠商序位合計值相同者，其議價順序為：以標價低者優先議價。該等廠商報價仍相同者，參考「最有利標評選辦法」第15條之1規定，擇配分最高之評審項目得分合計值較高者，優先議價。得分仍相同者，抽籤決定之。

- 評審委員評審評分表及評審總表如附件。

- 評審結果於簽報本會理事長或其授權人員核定後方生效。

- 補充說明及規定：

- 投標文件澄清：投標文件有投標廠商說明之必要者，將依政府採購法第51條及其施行細則第60條辦理。

- 評審委員名單保密規定：本案未於招標公告刊登評審委員名單，該名單於決標前予以保密。投標廠商不得探詢委員名單。

- 保險：

- 履約期間遇有場地布置工作造成賽場/指定地點場地有損毀的情形，由得標廠商辦理理賠相關事宜，由得標廠商負責辦理相關事宜。

- 得標廠商應自行投保之保險費、稅捐、管理、勞安費等，不得另行要求任何追加費用。

- 補充說明及規定：

- 投標文件澄清：投標文件如有需投標廠商說明者，將依政府採購法第51條及其施行細則第60條辦理。

- 本案不採協商措施，經評選而無法評定優勝廠商者，即廢標。

- 依據「採購評選委員會審議規則」第14條之1規定，評審委員自接獲評審有關資料之時起，不得就本案參加投標、作為投標廠商之分包廠商或擔任工作成員。其違反者，本會應不決標予該廠商。

- 本案決標後，評審委員不得擔任得標廠商該案之履約工作成員，或協助履約。得標廠商不得委任或聘任本案評審委員為前項之工作；其有違反者，本會得終止或解除本案採購契約。。

- 注意事項︰其他未盡之事宜，依據政府採購法相關規定辦理。

中華民國足球協會2025年國際女子足球邀請賽中華台北VS紐西蘭場地布置活動執行採購案評審委員評審評分表

日期：114年   月   日【表1】

| 評審委員編號： |  | 投標廠商 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 廠商名稱 | 廠商名稱 | 廠商名稱 | 廠商名稱 |
| 評 審 項 目 |  | 配分 | 得分 | 得分 | 得分 | 得分 |
| 一、企劃書內容 - 廠商介紹。 - 體育活動執行經歷。 - 計畫內容（含賽事場地布置活動執行規劃及設備規劃）。 |  | 40 |  |  |  |  |
| 二、廠商履約能力與經驗(含預定工作進度掌握) - 執行本案工作人員經驗、能力與專業性、配合度，執行團隊之整合能力，過去執行相關案件實績等。 - 執行整體計畫督導與緊急應變措施之可行性及有效性。 |  | 30 |  |  |  |  |
| 三、價格之合理性 |  | 20 |  |  |  |  |
| 四、簡報及答詢 |  | 10 |  |  |  |  |
| 評 分 合 計 |  | 100 |  |  |  |  |
| 轉換為序位 |  |  |  |  |  |  |
| 意 見 |  |  |  |  |  |  |
| 評審委員簽名彌封 注意事項： 1.本表評審完成後，於右下角依折線(虛線)彌封。 2.如有不同廠商之總分數相同致相同序位者，例如第2名有2家 ，其接續之其他廠商序位以「1、2、2、4、5」表示。 3.若得分加總低於70分或高於90分，請於意見欄補充說明。 4.本人知悉、並遵守「採購評選委員會委員須知」之內容。 5.若評審委員簽名處背頁加黑處理，更具保密效果。 |  |  |  |  |  |  |  |

中華民國足球協會2025年國際女子足球邀請賽中華台北VS紐西蘭場地布置活動執行採購案評審委員評審評總表

日期：114年  月  日【表2】

| 廠商編號 |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投標廠商 名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 標價 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 得分 加總 | 序位 |  | 得分 加總 | 序位 |  | 得分 加總 |  | 序位 | 得分 加總 |  | 序位 |  |
| 委員編號： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委員編號： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委員編號： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委員編號： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委員編號： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均總評分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序位合計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序位名次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全部評 審委員 | 姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 職業 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 出席或缺席 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他記事 |  | 1.評分後若投標廠商總平均分未達合格分數 75分。不列入合格廠商。 2.本表僅供檢核廠商得分統計是否合格之用，不得提供廠商申請閱覽、抄寫、複印或攝影之用。 3.評審結果於簽報本會理事長或其授權人員核定後方生效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

出席評審委員簽名：